## Sheet1
RM2020进度记录
| 10月 | 第1周 | 第2周 | 第3周 | 第4周 | 第5周
| 英雄 | 规则未发布 |  | 规则研读 | 规则研读 | 开始图纸设计
| 工程 |  |  | 规则研读 | 规则研读 | 开始图纸设计
| 步兵 |  |  | 规则研读 | 规则研读 | 开始图纸设计
| 无人机 |  |  | 规则研读 | 规则研读 | 开始图纸设计
| 哨兵 |  |  | 规则研读 | 规则研读 | 开始图纸设计
| 飞镖 |  |  | 规则研读 | 规则研读 | 开始方案设计
| 雷达 |  |  | 规则研读 | 规则研读 | 开始方案设计
| 分析 |  |  | 正常 | 正常 | 正常
| 11月 | 第1周 | 第2周 | 第3周 | 第4周 | 第5周
| 英雄 | 图纸设计 | 图纸设计 | 确定兵种负责人，一代架构图及模块分工确定 | 提交项目分析，各模块图纸分工设计中 | 图纸审核未完成
| 工程 | 图纸设计 | 图纸设计 | 确定兵种负责人，一代架构图及模块分工确定 | 提交项目分析，各模块图纸分工设计中 | 图纸审核未完成
| 步兵 | 图纸设计 | 图纸设计 | 确定兵种负责人 | 提交项目分析，各模块图纸分工设计中 | 图纸审核通过
| 无人机 | 图纸设计 | 图纸设计 | 确定兵种负责人 | 提交项目分析，各模块图纸分工设计中 | 图纸审核通过
| 哨兵 | 图纸设计 | 图纸设计 | 确定兵种负责人 | 提交项目分析，各模块图纸分工设计中 | 图纸审核通过
| 飞镖 | 方案设计 | 图纸设计 | 确定兵种负责人 | 提交项目分析，各模块图纸分工设计中 | 图纸审核通过
| 雷达 | 方案设计 | 方案设计 | 确定兵种负责人 | 提交项目分析，各模块图纸分工设计中 | 开始设备选型
| 分析 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 英雄、工程延期
| 12月 | 第1周 | 第2周 | 第3周 | 第4周 | 第5周
| 英雄 | 图纸审核通过 | 底盘零件重新发外，弹舱未完成 | 底盘完成，云台完成，弹舱80% | 期末考试
| 工程 | 图纸审核通过 | 机械进度20% | 加工75%，装配25%
| 步兵 | 开始模块加工 | 底盘加工，程序实现完整功能 | 底盘未完成
| 无人机 | 开始模块加工 | 机架零件加工 | 拨弹结构需修改，其余部分已完成
| 哨兵 | 开始模块加工 | 底盘加工完毕 | 零件加工完成，底盘完成
| 飞镖 | 开始模块加工 | 发射架搭建中 | 完成飞镖发射架
| 雷达 | 开始设备测试 | 设备测试中，准备全场定位算法 | 设备测试完毕
| 分析 | 英雄、工程延期 | 整体延期 | 正常
| 1月 | 第1周 | 第2周 | 第3周 | 第4周 | 第5周
| 英雄 | 期末考试 |  | 一代装配完毕，BOM提交 | 春节放假 | 技术报告分配，开始迭代
| 工程 |  |  | 一代装配完毕，BOM提交 |  | 技术报告分配，开始迭代
| 步兵 |  |  | 一代装配完毕，BOM提交 |  | 技术报告分配，开始迭代
| 无人机 |  |  | 一代装配完毕，BOM提交 |  | 技术报告分配，开始迭代
| 哨兵 |  |  | 一代装配完毕，BOM提交 |  | 技术报告分配，开始迭代
| 飞镖 |  |  | 一代装配完毕，BOM提交 |  | 技术报告分配，开始迭代
| 雷达 |  |  | 实现全场识别算法 |  | 技术报告分配，开始迭代
| 分析 |  |  | 提前 |  | 正常
| 2月 | 第1周 | 第2周 | 第3周 | 第4周 | 第5周
| 英雄 | 底盘弹舱迭代75% | 底盘弹舱迭代完成 | 细节优化 | 细节优化 | 细节优化
| 工程 | 底盘迭代中 | 底盘迭代完成 | 抓取迭代完成 | 弹舱迭代中 | 弹舱迭代完成
| 步兵 | 底盘迭代中 | 底盘迭代完成 | 云台迭代完成 | 细节优化 | 细节优化
| 无人机 | 起落架迭代中 | 起落架迭代完成 | 云台迭代完成 | 发射迭代完成 | 细节优化
| 哨兵 | 底盘迭代进度80% | 底盘迭代完成 | 双云台迭代完成 | 快拆结构迭代中 | 快拆结构迭代完成
| 飞镖 | 图纸迭代 | 发射架迭代中 | 发射架迭代中 | 发射架迭代中 | 发射架迭代中
| 雷达 | 雷达基座设计 | 基座设计完成 | 传感器固定结构设计 | 传感器固定结构设计完成 | 算法优化
| 分析 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常
| 3月 | 第1周 | 第2周 | 第3周 | 第4周 | 第5周
| 英雄 | 细节优化 | 迭代图纸定稿 | 技术讲座阶段
| 工程 | 细节优化 | 迭代图纸定稿
| 步兵 | 细节优化 | 迭代图纸定稿
| 无人机 | 细节优化 | 迭代图纸定稿
| 哨兵 | 细节优化 | 迭代图纸定稿
| 飞镖 | 细节优化 | 迭代图纸定稿
| 雷达 | 确定MobileNetv2机器人检测方案 | 算法优化
| 分析 | 正常 | 正常
| 4月 | 第1周 | 第2周 | 第3周 | 第4周 | 第5周
| 英雄 | 技术讲座阶段
工程
步兵
无人机
哨兵
飞镖
雷达
分析
| 5月 | 第1周 | 第2周 | 第3周 | 第4周 | 第5周
| 英雄 | 技术讲座阶段 |  |  |  | 无组员返校
| 工程 |  |  |  |  | 组长返校
| 步兵 |  |  |  |  | 电控返校
| 无人机 |  |  |  |  | 电控返校
| 哨兵 |  |  |  |  | 全员返校
| 飞镖 |  |  |  | 三代飞镖图纸定稿 | 部分返校
| 雷达 | 在原方案上引入景深算法 |  |  |  | 部分返校
| 分析 |  |  |  |  | 正常
| 6月 | 第1周 | 第2周 | 第3周 | 第4周 | 第5周
| 英雄 | 期末考试 |  |  | 物资整理
工程
步兵
无人机
哨兵
飞镖
雷达
分析
| 7月 | 第1周 | 第2周 | 第3周 | 第4周 | 第5周
0 | 英雄 | 准备纳新培训材料 |  | 确定线上评审为图纸展示 | PPT和讲稿制作 | 精简讲稿内容，提交PPT并整理合并，录制答辩视频
| 工程 |  |  | 确定线上评审为图纸展示 | PPT和讲稿制作
| 步兵 |  |  | 确定为图纸+实物测试视频 | PPT和讲稿制作，实物视频录制
| 无人机 |  |  | 确定线上评审为图纸展示 | PPT和讲稿制作
| 哨兵 |  |  | 确定为图纸+实物测试视频 | PPT和讲稿制作，实物视频录制
| 飞镖 |  |  | 确定线上评审为图纸展示 | PPT和讲稿制作
| 雷达 |  |  | 确定为图纸+算法展示 | PPT和讲稿制作
| 分析 |  |  | 正常 | 正常 | 正常
| 8月 | 第1周 | 第2周 | 第3周 | 第4周 | 第5周
英雄
工程
步兵
无人机
哨兵
飞镖
雷达
分析